# PROGRAMME des Nations Unies pour l'ENVIRONNEMENT

### Termes de référence du consultant

| Titre du travail |  |  |  |  |  | Consultation pour la production d’un rapport sur l‘évaluation de l’état de la biodiversité marine de la région CCLME |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Division/Département: |  | Projet CCLME - Division de la Mise en Œuvre des Politiques Environnementales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Programme/Projet N°: |  |  | GCP/INT/023/GFF |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lieu: | Dakar, Sénégal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Date d’affectation prévue (date de début): |  |  |  |  |  |  | 3 juin 2013 | Durée: | 45 jours sur une période de quatre (4) mois |  |  |
| Supérieur hiérarchique: |  |  |  | Nom: | Abou Bamba |  |  | Titre: | Coordinateur de la Convention d’Abidjan |  |  |
| ## Description générale des tâches confiées et des objectifs à atteindre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sous la supervision générale du secrétaire de la Convention d’Abidjan et du Coordinateur Régional du Projet CCLME, sous l’orientation et la supervision directe du responsable de la composante thématique – Biodiversité, Habitat et Qualité de l’Eau - le consultant procédera à une évaluation des éléments de la biodiversité marine dans la région CCLME et ce en utilisant de façon optimale toutes les informations disponibles ainsi que les évaluations précédentes relatives au sujet. Le statut des espèces sera étudié en portant une attention particulière à celles qui sont considérées comme rares ou menacées, notamment les cétacés, tortues, lamantins, phoques, sélaciens et les oiseaux de mer dans cet espace. L’évaluation concernera aussi les habitats critiques du CCLME, notamment dans les Aires Marines Protégées. Les menaces et les évolutions récentes dans les domaines de la biodiversité et des habitats seront prises en compte dans cette consultation. Spécifiquement, le consultant devra: - faire un inventaire des travaux en matière d’évaluation de l’état de la biodiversité, des habitats critiques et des espèces menacées dans la région CCLME ; - faire un inventaire des évaluations faites sur la biodiversité et les habitats critiques dans d’autres régions ou zones de par le monde ; - prendre contact avec les organismes actifs dans la région, notamment les institutions de recherche de la région et des autres pays qui y mènent des programmes de recherche, en vue d’obtenir les données et informations les plus actualisées possibles sur la biodiversité et les habitats critiques dans la région du CCLME ; - utiliser les données et informations complémentaires issues de campagnes menées dans la zone du CCLME ; - Présenter et faire valider le travail par le groupe de travail Biodiversité, Habitat et Qualité de l’Eau. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Principaux indicateurs de résultats |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Résultats attendus : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Date d'achèvement : |  |
| - Proposition d’un plan de travail - Draft de rapport (illustré par des images, des graphs, cartes…) soumis à l’URC du CCLME - Validation par le groupe de travail Biodiversité, Habitat et Qualité de l’Eau du CCLME - Production d’un rapport final en français et en anglais |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 18 juin 2013 septembre 2013 - octobre 2013 - novembre 2013 |  |
| ## Compétences requises |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Références académiques Le consultant doit être titulaire d’un diplôme supérieur en écologie, océanographie, sciences de l’environnement ou équivalent. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Compétences techniques et experiences requises - Bonne connaissance en écologie ou biologie marine - Expériences dans le domaine de la recherche ou dans la conduite d’études liées à la biodiversité et/ou les habitats dans le milieu marin - Bonne connaissance de la zone d’étude de la région du CCLME - Bonne connaissance (niveau C) du français ou de l’anglais et connaissances moyennes de l’autre (niveau B). - La connaissance de l’arabe ou du portugais sera un atout. Prière de noter que les candidats doivent être en possession de leur propres outils de travail (ordinateurs et logiciels) et être capables de travailler avec des personnes de nationalités et de cultures différentes. Les ressortissants de la région du projet CCLME sont fortement encouragés à soumissionner. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Présentation des candidatures Tous les dossiers de candidatures sous format électronique doivent être envoyées plus tard le 15 mai 2013 à 14h00. Les candidats doivent envoyer un formulaire P11 des Nations Unies ou la Notice personnelle de Galaxy remplis avec un CV à jour et une lettre de motivation d’une ou deux pages maximum résumant la manière dont ils répondent aux critères du poste à Khallahi.Brahim@unep.org et fatou.tamba@fao.org